采购需求
一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	协助业主办理天庆公司新监舍楼建设项目施工许可证后，付至合同价款的30%；全部工程竣工验收合格后，付至合同价款的60%；全部工程竣工结算审核完成后，付至合同价款的80%；咨询人配合委托人完成归档后，一次性付清合同价款。

	2
	服务地点
	安庆市

	3
	服务期限
	从合同签订之日起至项目决算（审计）完成之日止，且按要求提供该项目归档资料。

	4
	咨询响应时间
	服务期内，收到业主通知后需在一个小时以内到达项目地点。


二、服务需求
1.2026年天庆公司新监舍楼建设项目全过程工程咨询服务项目服务清单
	阶段
	序号
	流程步骤
	牵头政府审批部门
	委托编制公司
	服务内容
	备注

	一、项目策划与决策阶段
	1
	项目建议书编制、报批
	市发改委批复
	咨询公司
	一、编制项目建议书；二、牵头对接发改委完成项目建议书批复；三、对相关资料整理、电子归档。
	根据天庆公司相关文件判定是否需要办理（15天内完成编制及报批）

	
	2
	可行性研究报告
	市发改委批复、评审可研
	咨询公司
	一、编制可行性研究报告；二、牵头对接发改委完成可行性研究报告批复；三、牵头委托发改委进行可研报告评审；四、出具工程项目估算指标造价；五、对相关资料整理、电子归档。
	根据天庆公司相关文件判定是否需要办理（15天内完成编制、报批、评审）

	
	3
	立项批复
	市发改委批复
	咨询公司
	一、牵头对接发改委进行项目立项，二、对相关资料整理、电子归档。
	根据天庆公司相关文件判定是否需要办理；立项后可进行初步勘察地质

	二、用地与规划阶段
	4
	选址意见书
	市自然规划局
	自行申报
	一、配合建设单位办理。
	根据天庆公司相关文件判定是否需要办理

	
	5
	用地预审
	市自然规划局
	自行申报
	一、配合建设单位办理。
	根据天庆公司相关文件判定是否需要办理

	
	6
	建设用地规划许可
	市自然规划局
	自行申报（设计院）
	一、配合、协助建设单位办理，二、方案设计需同步进行（设计院）。三、配合、协调相关设计院进行方案设计。四、配合、协调设计院对相关方案设计报规划局审批。
	根据天庆公司相关文件判定是否需要办理；（需评审）

	三、专项评价
	7
	环评、水保、安评、能评
	市环保局/水利局/市应急局/市发改委
	第三方咨询公司
	一、配合第三方咨询公司对各方案进行报评；二、对评审材料进行电子归档。
	根据项目要求判定是否需要；（需评审）

	四、设计阶段
	8
	设计单位招标或委托
	/
	代理机构
	一、配合、协调建设单位对设计单位招标；二、配合、参与代理机构对招标文件进行审查。
	

	
	9
	方案设计（建筑方案）
	市自然规划局批复
	设计院
	一、配合、协调、参与对接设计院完成方案设计；二、配合、协调设计院到市自然规划局委托方案设计评审；三、评审通过后由市规划局出具规划许可证；四、完成方案设计评审后对资料进行电子归档。
	规划修编；（需评审）

	
	10
	勘察
	/
	勘察单位
	一、参与、配合建设单位完成项目勘察，确定工程地质状况；二、做好地质资料电子归档。
	可由设计院自行委托

	
	11
	初步设计
	市发改委批复
	设计院
	一、配合、协调、参与对接设计院完成方案设计；二、配合设计院到市发改委委托方案设计评审；三、参与、配合设计院出具概算指标造价。四、完成初步设计评审后对资料进行电子归档。
	根据项目要求判定是否需要；（需评审）

	
	12
	施工图设计
	/
	设计院
	一、满足建设单位对项目功能要求，参与、协调配合设计院出具施工图纸。
	建筑设计

	
	13
	施工图审查
	图审单位
	设计院
	一、配合设计院对施工图进行图审。
	（需图审）

	
	14
	消防设计审查
	市住建局（消验科）
	设计院
	一、配合设计院对施工图进行消防设计审查。
	

	五、施工准备阶段
	15
	清单控制价编制
	建管处（造价科）
	第三方咨询公司
	一、对接、配合编标单位控制预算造价。二、配合、参与预算造价评审；三、对预算造价进行电子归档。
	

	
	16
	施工、监理单位招标
	/
	代理机构
	一、配合、协调建设单位对施工单位及监理单位招标；二、配合、参与代理机构对招标文件进行审查。
	

	
	17
	施工、监理合同签订
	/
	自行审查
	一、参与对施工合同和监理合同内容进行审查并备案。
	

	
	18
	施工许可证
	市住建局
	自行申报
	一、协调、配合建设单位办理施工许可证。二、对前期资料等进行电子归档，做好后期备案工作准备。
	

	六、施工阶段
	19
	图纸会审
	建设单位
	建设单位
	一、参与、配合建设单位组织图纸会审等。
	

	
	20
	质量实验室检测机构
	/
	建设单位
	一、参与、配合建设单位委托确定质量检测机构
	包含外委送检、主体检测等

	
	21
	施工监督
	/
	建设单位
	一、负责参与施工过程中质量安全监督；二、配合建设单位做好建管处质监站验收；三、配合、参与各项分部分项验收等。
	

	
	22
	造价监督
	/
	建设单位
	一、配合建设单位做好成本控制，控制现场工程变更等。
	

	
	23
	资料监督
	/
	建设单位
	一、配合建设单位监督工程资料情况等。
	

	七、验收阶段
	24
	质量验收
	市住建局
	建设单位
	一、配合、参与竣工验收的准备及验收情况。二、为建设单位提供验收咨询服务等。
	含内业及外业等验收

	
	25
	专项验收（防雷接地）
	市气象局
	第三方检测公司
	一、参与、配合建设单位对接第三方检测公司完成防雷接地检测并备案等
	

	
	26
	专项验收（室内环境）
	/
	第三方检测公司
	一、参与、配合建设单位对接第三方检测公司完成室内环境检测等
	

	
	27
	专项验收（消防）
	市住建局（消验科）
	第三方检测公司
	一、参与、配合建设单位对接第三方消防资质检测公司完成消防验收内部检测并上报市住建局消验科验收。
	

	
	28
	专项验收（节能）
	市住建局
	第三方检测公司
	一、参与、配合建设单位对接第三方检测公司完成节能检测并备案等
	

	
	29
	专项验收（档案）
	市城建档案馆
	建设单位
	一、参与、配合建设单位完成档案馆验收并归档。
	

	
	30
	验收备案
	市住建局
	建设单位
	一、参与、配合完成工程项目备案。
	

	八、审计阶段
	31
	项目审计
	/
	第三方咨询公司
	配合建设单位完成项目结算审计
	


三、委托人要求

委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，委托人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法。对于咨询人负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确规定。委托人要求通常包括但不限于以下内容：

（一）全过程工程咨询要求

采购人应当根据项目情况在本章中明确相应的全过程工程咨询要求，一般应包括以下内容：

1.项目概况

天庆公司新监舍楼项目：建筑面积约1万平方，5层框架结构，项目地址在安庆监狱监管区内，计划投资4000万元，计划工期2027年竣工。
2.全过程工程咨询范围及内容：具体见服务清单。
3.其他要求：采购人有权变更调整建设内容及规模，投标人须充分考虑实施内容及规模的调整等风险，采购人不承担任何责任，中标人不得以项目实际实施规模未达到招标规模进行索赔。
（二）适用规范标准

1.国家、行业、项目所在地规范名录

2.国家、行业、项目所在地标准名录

3.国家、行业、项目所在地规程名录

（三）成果文件要求

1.成果文件的组成

2.成果文件的深度

3.成果文件的格式要求

4.成果文件的份数要求

5.成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求；

（2）电子版的要求；

（3）其他要求。

6.成果文件的其他要求

（四）委托人财产清单

1.委托人提供的设备、设施

（1）委托人提供的办公房屋及冷暖设施：如办公室数量及面积、空调等

（2）委托人提供的设备清单：如电脑、投影、打印机、复印机等

（3）委托人提供的设施清单：如办公桌椅、文件柜等

 ……

2.委托人提供的资料

（1）委托人取得的有关审批、核准和备案材料

（2）技术标准、规范

（3）其他资料

 ……

3.委托人财产使用要求及退还要求

（1）委托人财产使用要求

（2）委托人财产退还要求

 ……

4.委托人提供的便利条件

（1）委托人提供的生活条件

（2）委托人提供的交通条件

（3）委托人提供的网络、通讯条件

（4）委托人提供的协助人员

 ……

5.咨询人需要自备的工作条件

（1）咨询人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

（2）咨询人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

（3）咨询人自备的交通工具：如出行车辆等

（4）咨询人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

（5）咨询人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

（6）咨询人自备的试验检测仪器、设备、工具

（7）咨询人自备的试验用房、样品用房 ……

6.委托人的其他要求

委托人的其他要求 

